## Proj_1
Project Proj_1 | [14 empty] | Times(Proj. Hours)
[15 empty] | Due | 100
| Solve |  | Simulate | [11 empty] | Critical | #VALUE!
[15 empty] | Var. | #VALUE!
| Change |  | Gantt | [11 empty] | SD. | #VALUE!
[15 empty] | On Time Prob. | #VALUE!
| Critical |  | Graph | [11 empty] | Slack | #VALUE!
[8 empty] | Estimate | Mean | [5 empty] | Late | #VALUE!
| Update |  | Schedule |  |  |  |  | Percentile | 40% | [5 empty] | Current | 0
|  | Activity Data | [5 empty] | Activity Time Estimates | [9 empty] | Schedule Limits |  |  |  |  | Schedule Decisions
[10 empty] | Most |  |  |  |  | Time | Activity |  | Early | Late | Early | Late |  | Sched. | Sched. | Perc.
|  | Critical | Name | Description | Predecessors |  | Color | Dist. | Min. | Likely | Max. | Mean | S.D. | Var. | Hours | Delay | Sort | Start | Start | Finish | Finish | Slack | Start | Finish | Finished
| 1 | #VALUE! | Start | Activity Start |  |  |  | Fix | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | #VALUE! | A | Activity A |  |  |  | Tri | 9 | 11 | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | #VALUE! | B | Activity B |  |  |  | Tri | 0.25 | 0.25 | 0.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | #VALUE! | C | Activity C |  |  |  | Tri | 20 | 30 | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | #VALUE! | D | Activity D | A |  |  | Tri | 24 | 24 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 6 | #VALUE! | E | Activity E | B |  |  | Tri | 3 | 9 | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | #VALUE! | F | Activity F | C |  |  | Tri | 10 | 11 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | #VALUE! | G | Activity G | C |  |  | Tri | 8 | 10 | 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | #VALUE! | H | Activity H | D | E |  | Tri | 4 | 5 | 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 10 | #VALUE! | I | Activity I | H |  |  | Tri | 3 | 4 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11 | #VALUE! | J | Activity J | H |  |  | Tri | 4 | 8 | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 12 | #VALUE! | K | Activity K | G | I |  | Tri | 1 | 1 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 13 | #VALUE! | L | Activity L | F | J |  | Tri | 1 | 1 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 14 | #VALUE! | M | Activity M | K | L |  | Tri | 1 | 4 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 15 | #VALUE! | N | Activity N | K | L |  | Tri | 0.12 | 1 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 16 | #VALUE! | End | Activity End |  |  |  | Fix | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16